## proyecto pia iii seme
Proyecto PIA III Semestre
Gestiona cualquier tipo de proyecto. Asigna responsables, establece plazos y haz el seguimiento del estado de tu proyecto.
Planeamiento
Nombre | Subtareas | Responsable | Fecha | Estado
ANALISIS | Objetivo: Creación de prototipos de las páginas de inicio de sesión y el menú., Líder del Proyecto: Supervisar la creación de los prototipos., Desarrollador Front-end: Desarrollar prototipos de la interfaz de usuario., Desarrollador Back-end: Aportar ideas para la usabilidad de los prototipos., Objetivo: Reunión de inicio para definir objetivos y alcance del proyecto. | hectoandres2004@gmail.com, Ivan Ivan Guerra Guerra, carlosquin200324@gmail.com | 2023-09-17 | Listo
Subitems | Nombre | Responsable | Estado | Vencimiento
| Objetivo: Reunión de inicio para definir objetivos y alcance del proyecto. | carlosquin200324@gmail.com, hectoandres2004@gmail.com, Ivan Ivan Guerra Guerra | Listo | 2023-09-17
| Objetivo: Creación de prototipos de las páginas de inicio de sesión y el menú. | hectoandres2004@gmail.com, Ivan Ivan Guerra Guerra, carlosquin200324@gmail.com | Listo | 2023-09-17
| Líder del Proyecto: Supervisar la creación de los prototipos. | carlosquin200324@gmail.com | Listo | 2023-09-17
| Desarrollador Front-end: Desarrollar prototipos de la interfaz de usuario. | hectoandres2004@gmail.com | Listo | 2023-09-17
| Desarrollador Back-end: Aportar ideas para la usabilidad de los prototipos. | Ivan Ivan Guerra Guerra | Listo | 2023-09-17
DISEÑO | Objetivo: Creación de las páginas HTML5 y CSS según el diseño., Supervisar la creación de las páginas., Codificar las páginas HTML5 y CSS., Colaborar en la integración de la lógica de autenticación., Objetivo: Definición de la estructura de la base de datos y las tablas necesarias., Líder del Proyecto: Supervisar el diseño de la base de datos., Desarrollador Front-end: Colaborar en el diseño de la base de datos., Desarrollador Back-end: Diseñar la estructura de la base de datos. | hectoandres2004@gmail.com, Ivan Ivan Guerra Guerra, carlosquin200324@gmail.com | 2023-10-01 | Listo
Subitems | Nombre | Responsable | Estado | Vencimiento
| Objetivo: Creación de las páginas HTML5 y CSS según el diseño. | hectoandres2004@gmail.com, Ivan Ivan Guerra Guerra, carlosquin200324@gmail.com | Listo | 2023-09-24
| Supervisar la creación de las páginas. | Ivan Ivan Guerra Guerra | Listo | 2023-09-24
| Codificar las páginas HTML5 y CSS. | hectoandres2004@gmail.com | Listo | 2023-09-24
| Colaborar en la integración de la lógica de autenticación. | Ivan Ivan Guerra Guerra | Listo | 2023-09-24
| Objetivo: Definición de la estructura de la base de datos y las tablas necesarias. | hectoandres2004@gmail.com, Ivan Ivan Guerra Guerra, carlosquin200324@gmail.com | Listo | 2023-10-01
| Líder del Proyecto: Supervisar el diseño de la base de datos. | Ivan Ivan Guerra Guerra | Listo | 2023-10-01
| Desarrollador Front-end: Colaborar en el diseño de la base de datos. | hectoandres2004@gmail.com | Listo | 2023-10-01
| Desarrollador Back-end: Diseñar la estructura de la base de datos. | Ivan Ivan Guerra Guerra | Listo | 2023-10-01
IMPLEMENTACION | Objetivo: Implementación de la lógica para la autenticación de usuarios., Líder del Proyecto: Coordinar la implementación de la autenticación., Desarrollador Front-end: Integrar la interfaz de inicio de sesión con la lógica., Desarrollador Back-end: Codificar la lógica de autenticación en PHP., Objetivos: Diseño detallado de la interfaz de usuario., Líder del Proyecto: Supervisar el diseño detallado., Desarrollador Front-end: Finalizar el diseño de la interfaz., Desarrollador Back-end: Diseñar la arquitectura de la base de datos. | carlosquin200324@gmail.com, hectoandres2004@gmail.com, Ivan Ivan Guerra Guerra | 2023-10-15 | En curso
Subitems | Nombre | Responsable | Estado | Vencimiento
| Objetivo: Implementación de la lógica para la autenticación de usuarios. | carlosquin200324@gmail.com, Ivan Ivan Guerra Guerra, hectoandres2004@gmail.com | Listo | 2023-10-08
| Líder del Proyecto: Coordinar la implementación de la autenticación. | carlosquin200324@gmail.com | Listo | 2023-10-08
| Desarrollador Front-end: Integrar la interfaz de inicio de sesión con la lógica. | hectoandres2004@gmail.com | Listo | 2023-10-08
| Desarrollador Back-end: Codificar la lógica de autenticación en PHP. | Ivan Ivan Guerra Guerra | Listo | 2023-10-08
| Objetivos: Diseño detallado de la interfaz de usuario. | carlosquin200324@gmail.com, Ivan Ivan Guerra Guerra, hectoandres2004@gmail.com | En curso | 2023-10-15
| Líder del Proyecto: Supervisar el diseño detallado. | carlosquin200324@gmail.com | En curso | 2023-10-15
| Desarrollador Front-end: Finalizar el diseño de la interfaz. | hectoandres2004@gmail.com | En curso | 2023-10-15
| Desarrollador Back-end: Diseñar la arquitectura de la base de datos. | Ivan Ivan Guerra Guerra | En curso | 2023-10-15
VERIFICACION | Objetivo: Conexión de la aplicación web con la base de datos MySQL., Líder del Proyecto: Coordinar la configuración de la base de datos., Desarrollador Front-end: Preparar la interfaz para interactuar con la base de datos., Desarrollador Back-end: Establecer la conexión y realizar pruebas., Objetivo: Diseño de la lógica para agregar productos y almacenarlos en la base de datos., Líder del Proyecto: Definir los requisitos para agregar productos., Desarrollador Front-end: Diseñar la interfaz para agregar productos., Desarrollador Back-end: Desarrollar la lógica de gestión de productos. | hectoandres2004@gmail.com, Ivan Ivan Guerra Guerra, carlosquin200324@gmail.com | 2023-10-29 | No iniciado
Subitems | Nombre | Responsable | Estado | Vencimiento
| Objetivo: Conexión de la aplicación web con la base de datos MySQL. | hectoandres2004@gmail.com, Ivan Ivan Guerra Guerra, carlosquin200324@gmail.com |  | 2023-10-22
| Líder del Proyecto: Coordinar la configuración de la base de datos. | carlosquin200324@gmail.com |  | 2023-10-22
| Desarrollador Front-end: Preparar la interfaz para interactuar con la base de datos. | hectoandres2004@gmail.com |  | 2023-10-22
| Desarrollador Back-end: Establecer la conexión y realizar pruebas. | Ivan Ivan Guerra Guerra |  | 2023-10-22
| Objetivo: Diseño de la lógica para agregar productos y almacenarlos en la base de datos. | carlosquin200324@gmail.com, Ivan Ivan Guerra Guerra, hectoandres2004@gmail.com |  | 2023-10-29
| Líder del Proyecto: Definir los requisitos para agregar productos. | carlosquin200324@gmail.com |  | 2023-10-29
| Desarrollador Front-end: Diseñar la interfaz para agregar productos. | hectoandres2004@gmail.com |  | 2023-10-29
| Desarrollador Back-end: Desarrollar la lógica de gestión de productos. | Ivan Ivan Guerra Guerra |  | 2023-10-29
PRUEBAS | Objetivo: Pruebas de funcionalidad, incluyendo el inicio de sesión y la gestión de productos., Líder del Proyecto: Coordinar las pruebas y documentar los resultados., Desarrollador Front-end: Realizar pruebas de la interfaz de usuario., Desarrollador Back-end: Ejecutar pruebas de la lógica de autenticación y gestión de productos. | hectoandres2004@gmail.com, Ivan Ivan Guerra Guerra, carlosquin200324@gmail.com | 2023-11-05 | No iniciado
Subitems | Nombre | Responsable | Estado | Vencimiento
| Objetivo: Pruebas de funcionalidad, incluyendo el inicio de sesión y la gestión de productos. | carlosquin200324@gmail.com, Ivan Ivan Guerra Guerra, hectoandres2004@gmail.com |  | 2023-11-05
| Líder del Proyecto: Coordinar las pruebas y documentar los resultados. | carlosquin200324@gmail.com |  | 2023-11-05
| Desarrollador Front-end: Realizar pruebas de la interfaz de usuario. | hectoandres2004@gmail.com |  | 2023-11-05
| Desarrollador Back-end: Ejecutar pruebas de la lógica de autenticación y gestión de productos. | Ivan Ivan Guerra Guerra |  | 2023-11-05
Desde el 2023-09-17 hasta el 2023-11-05